# АДМИНИСТРАЦИЯ ЧИСТОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# КОЧЕНЕВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

# /ПРОЕКТ/

# Об утверждении Порядка формирования и Методики оценки эффективности реализации муниципальных целевых Программ

В соответствии с п. 1, 3 ст. 179 Бюджетного кодекса РФ и в целях повышения эффективности реализации муниципальных целевых программ постановляю:

1. Утвердить Порядок формирования муниципальных целевых программ (приложение 1).

2. Утвердить Методику оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (приложение 2).

3. Руководителям органов управления администрации:

3.1. Осуществлять разработку муниципальных целевых программ в соответствии с утвержденным Порядком.

3.2. При подведении итогов реализации муниципальных целевых Программ руководствоваться Методикой оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Чистопольского сельсовета

Коченевского район Новосибирской области                          С.Н.Красич

Приложение 1 
к постановлению администрации 
Чистопольского сельсовета

от

### ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования муниципальных целевых программ (далее - Порядок) определяет процедуру формирования, утверждения и реализации муниципальных целевых программ Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  /далее –Чистопольского сельсовет/.

1.2. Муниципальная целевая программа Чистопольского сельсовета - комплекс мероприятий, увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам реализации, направленный на решение задач социально-экономического развития Чистопольского сельсовета на среднесрочный период и обеспечивающий координацию деятельности органов управления администрации Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области, органов местного самоуправления  (далее – администрация, далее - Программа).

1.3. В случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, Программа может состоять из нескольких подпрограмм.

1.4. Заказчиком Программы могут быть структурные подразделения администрации, муниципальные предприятия и учреждения или другие организации.

1.5. Разработчиком Программы может быть муниципальный заказчик или определяемый муниципальным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации .

1.6. Программа разрабатывается на срок не менее трех лет.

1.7. Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Совета депутатов Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  о бюджете Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области на очередной финансовый год  и плановый период.

1.8. Методическое руководство по вопросам, связанным с планированием бюджетных расходов при разработке и реализации Программ, осуществляет администрация.

#### 2. Инициирование предложений по разработке проекта Программы

2.1. Инициаторами разработки проекта Программы (далее - инициатор) вправе выступать:

- Совет депутатов Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области;

- глава Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области;

- структурные подразделения и отраслевые (функциональные) органы администрации ;

- муниципальные предприятия и учреждения Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области;

- другие организации независимо от организационно-правовых форм и форм собственности.

2.2. Инициатор готовит предложение по разработке проекта Программы в виде пояснительной записки по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направляет главе поселения.

2.3. Глава  поселения  распоряжением администрации создает рабочую группу для проработки и оценки эффективности и подготовки материала для принятия решения о целесообразности разработки Программы.

2.4. Рабочая группа с привлечением необходимых служб готовит заключение о необходимости разработки Программы и направляет главе поселения  для принятия решения.

2.5. По результатам представленных материалов глава поселения  принимает решение о разработки Программы либо отправляет на дополнительную проработку либо отказ о разработке Программы (в данном случае - Распоряжение).

#### 3. Разработка Программы

3.1. Программа должна содержать:

а) наименование Программы, характеризующее ее направленность  и сроки реализации;

б) характеристику проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

в) сведения о заказчике Программы, ее разработчике и исполнителях или о порядке их определения;

г) конкретные цели и основные мероприятия (в случае если предусматривается достижение нескольких взаимосвязанных целей, то в рамках Программы создаются подпрограммы по каждой из таких целей);

д) сроки и этапы реализации Программы (на срок утверждения бюджета);

е) ресурсное обеспечение Программы с выделением объемов, указанием источников и способов финансирования (всего и в том числе по годам реализации), а также основные положения порядка финансирования Программы;

ж) управление Программой, формы и порядок осуществления контроля за ее реализацией;

з) ожидаемые социально-экономические результаты от реализации Программы, выраженные через показатели, вошедшие в систему показателей социально-экономического развития Чистопольского сельсовета;

и) систему программных мероприятий, которая утверждается в качестве приложения к Программе, при этом для каждого мероприятия указываются его содержание, исполнитель, сроки исполнения, объемы финансирования (всего и в том числе по годам реализации, источникам финансирования);

к) состав и сроки представления отчетности об исполнении Программы;

л) документальное подтверждение согласия заинтересованных организаций на участие в финансировании реализации Программы в целом или ее отдельных мероприятий;

м) сведения о создании новых и сохранение существующих рабочих мест, территориальное распределение и кадровое обеспечение рабочих мест, меры по повышению качества рабочей силы (подготовка, переподготовка и повышение квалификации);

н) паспорт, в котором даются наименование Программы, основания для ее разработки, заказчик, разработчик, исполнители либо порядок их определения, цель (цели), срок реализации, объемы и источники финансирования, краткое изложение мероприятий Программы, ожидаемых социально-экономических результатов, указывается структурное подразделение администрации, осуществляющее контроль за реализацией Программы (приложение  2).

3.2. При включении в проект Программы мероприятий, имеющих целью создание объектов социального, культурного, производственного, жилищно-коммунального назначения или объектов инфраструктуры местного значения, в обязательном порядке приводится обоснование выбора их места размещения.

3.3. Разработчик проекта Программы направляет ее для оценки и согласования в отдел бухгалтерского учета администрации Чистопольского сельсовета.

#### 4. Оценка и утверждение Программы

4.1. Отдел бухгалтерского учета администрации оценивают и согласовывают представленный проект Программы, при этом особое внимание обращается на:

- приоритетный характер проблемы, предлагаемой для программного решения;

- обоснованность и комплексность программных мероприятий, сроки их реализации;

- необходимость выделения ассигнований из бюджета администрации, привлечения внебюджетных средств для реализации Программы;

- эффективность механизма осуществления Программы;

- социально-экономическую эффективность Программы в целом, ожидаемые результаты от реализации Программы.

В случае необходимости проект Программы согласовывается с другими заинтересованными структурными подразделениями и отраслевыми (функциональными) органами администрации  или организациями.

4.2. При наличии в ходе согласования у согласующих инстанций замечаний к представленному проекту Программы они отражаются в листе согласований. Разработчик Программы обязан устранить замечания до вынесения проекта Программы на рассмотрение  глава поселения  , о чем в листе согласований делается соответствующая запись, заверенная подписью согласующего лица.

4.3. Проект Программы не может быть вынесен на рассмотрение главы поселения при наличии неустраненных замечаний, за исключением случаев, когда проект Программы имеет замечания:

а) не влияющие на содержание целевой Программы (грамматические и стилистические ошибки);

б) связанные с разработкой проектно-сметной документации, требующей дополнительных финансовых затрат. В этом случае в системе мероприятий проекта Программы должна быть заложена оценочная стоимость проводимых работ и разработки проектно-сметной документации;

в) касающиеся приоритетности и актуальности Программы.

4.4. Согласованный проект Программы представляется на рассмотрение главы поселения. Одновременно с проектом Программы представляются лист согласований с отметкой об устранении замечаний и проект постановления администрации об одобрении проекта Программы.

4.5. Глава поселения  рассматривает представленный проект Программы и принимает решение об одобрении либо об отклонении проекта Программы. При положительном решении  главы администрации проект Программы вместе с постановлением администрации об одобрении Программы направляется в Совет депутатов Чистопольского сельсовета для утверждения и последующего контроля за ее исполнением.

4.6. Финансирование Программы осуществляется после принятия решения Совета депутатов Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  об утверждении бюджета администрации  на соответствующий финансовый год в пределах выделенных бюджетных средств главным распорядителем бюджетных средств.

#### 5. Контроль и отчетность при реализации Программы

5.1. Утвержденные Программы, предполагаемые к финансированию на очередной финансовый год, представляются заказчиком Программы в бухгалтерию администрации до начала разработки проекта бюджета на очередной финансовый год.

5.2. В случае нарушения сроков представления Программы для включения ее в финансирование на очередной финансовый год данная Программа может быть включена в расходы бюджета при его последующих уточнениях и наличии дополнительных доходов или взамен утвержденных расходов районного бюджета.

5.3. Программа реализуется исполнителями, утвержденными в паспорте Программы. Общую координацию действий исполнителей Программы и контроль за исполнением Программы осуществляет глава поселения.

5.5. Годовой отчет об исполнении Программы представляется заказчиками Программ в бухгалтерский  отдел администрации  в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным.

Годовой отчет о реализации Программы должен содержать:

- перечень выполненных мероприятий, объем финансирования Программы, в том числе по отдельным мероприятиям и по источникам финансирования;

- процент реализации Программы;

- оценку уровня достижения программных целей и запланированных показателей эффективности.

5.6. Отдел экономического анализа и прогнозирования с учетом полученной информации проводит анализ и оценку социальных последствий выполнения Программ, а также готовит сводный отчет о ходе реализации Программ и представляет главе поселения.

5.7. Годовой отчет о реализации Программ в отчетном финансовом году представляется в Совет депутатов Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области одновременно с отчетом об исполнении бюджета Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  за соответствующий финансовый год в установленном порядке.

Приложение 1 
к Порядку

#### СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ПО ОБОСНОВАНИЮ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

---+--------------------+--------------------------------------------------

¦N ¦Наименование        ¦Краткое содержание                               ¦

¦  ¦разделов            ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦1 ¦Наименование        ¦Сущность проблемы, послужившей причиной для      ¦

¦  ¦проблемы            ¦разработки Программы                             ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦2 ¦Описание проблемной ¦1) анализ причин возникновения проблемы;         ¦

¦  ¦ситуации            ¦2) факторы, которые в наибольшей степени повлияли¦

¦  ¦                    ¦на развитие процессов в данной области;          ¦

¦  ¦                    ¦3) в качестве выводов - обоснование необходимости¦

¦  ¦                    ¦решения проблем программным методом              ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦3 ¦Способы решения     ¦Возможные способы решения проблемы.              ¦

¦  ¦проблемы            ¦Предполагаемый перечень мероприятий, которые     ¦

¦  ¦                    ¦необходимо осуществить в сфере организационных,  ¦

¦  ¦                    ¦трудовых, хозяйственных и правовых отношений     ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦4 ¦Сроки реализации    ¦Возможные сроки реализации Программы             ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦5 ¦Потребность в       ¦Предварительные (укрупненные) расчеты по         ¦

¦  ¦финансовых ресурсах ¦определению потребности в финансовых ресурсах и  ¦

¦  ¦                    ¦возможные источники их обеспечения (бюджет       ¦

¦  ¦                    ¦муниципального образования, другие уровни        ¦

¦  ¦                    ¦бюджетного финансирования, внебюджетные средства)¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦6 ¦Оценка эффективности¦Предварительная оценка социально-экономической   ¦

¦  ¦от реализации       ¦эффективности и ожидаемые результаты от          ¦

¦  ¦Программы           ¦реализации Программы                             ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦7 ¦Заказчик Программы  ¦Предполагаемый перечень заказчиков Программы     ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦8 ¦Разработчик         ¦Предполагаемый разработчик Программы             ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦9 ¦Срок подготовки     ¦Предполагаемый срок подготовки Программы         ¦

¦  ¦Программы           ¦                                                 ¦

L--+--------------------+--------------------------------------------------

Приложение 2 
к Порядку

#### ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

---+--------------------+--------------------------------------------------

¦N ¦Наименование        ¦Краткое содержание                               ¦

¦  ¦разделов            ¦                                                 ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦1 ¦Наименование        ¦В названии Программы отражается ее направленность¦

¦  ¦Программы           ¦и указывается период времени, на который данная  ¦

¦  ¦                    ¦Программа разработана                            ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦2 ¦Обоснование для     ¦Указываются нормативные правовые документы,      ¦

¦  ¦разработки Программы¦используемые для разработки Программы            ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦3 ¦Заказчик Программы  ¦Структурные подразделения администрации          ¦

¦  ¦                    ¦Чистопольского сельсовета  Коченевского района                                ,                        Новосибирской области, муниципальные учреждения

¦  ¦                    ¦и предприятия, другие организации, осуществляющие¦

¦  ¦                    ¦ разработку Программы                            ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦4 ¦Разработчик         ¦В качестве разработчика Программы могут выступать¦

¦  ¦Программы           ¦заказчик и другие организации или физические     ¦

¦  ¦                    ¦лица, привлекаемые на договорных условиях        ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦5 ¦Исполнители         ¦Структурные подразделения администрации,         ¦

¦  ¦Программы           ¦муниципальные учреждения и предприятия, другие   ,            ¦  !                     !организации,  участвующие в реализации программных             ¦  !                    !мероприятий

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦6 ¦Цели и задачи       ¦Сформулированные цели и задачи должны быть       ¦

¦  ¦Программы           ¦взаимоувязаны с приоритетами                     ¦

¦  ¦                    ¦социально-экономического развития поселения        ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦7 ¦Основные мероприятия¦Перечень основных программных мероприятий, при   ¦

¦  ¦Программы           ¦помощи которых достигаются поставленные цели и   ¦

¦  ¦                    ¦задачи                                           ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦8 ¦Сроки и этапы       ¦Срок реализации Программы; если Программу        ¦

¦  ¦реализации Программы¦предполагается реализовать в несколько этапов, то¦

¦  ¦                    ¦приводится краткая характеристика каждого этапа  ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦9 ¦Источники           ¦Общий объем финансовых средств, необходимых для  ¦

¦  ¦финансирования      ¦реализации программных мероприятий, в т.ч. по    ¦

¦  ¦                    ¦источникам финансирования:                       ¦

¦  ¦                    ¦- средства бюджета администрации

¦  ¦                    ¦- средства областного бюджета                    ¦

¦  ¦                    ¦- средства федерального бюджета                  ¦

¦  ¦                    ¦- другие источники финансирования                ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦10¦Управление          ¦Указываются соответствующие контролирующие органы¦

¦  ¦Программой и        ¦в соответствии с законодательством Российской    ¦

¦  ¦контроль за ее      ¦Федерации, Московской области, Уставом           ¦

¦  ¦реализацией         ¦Коломенского муниципального района, настоящим    ¦

¦  ¦                    ¦Порядком                                         ¦

+--+--------------------+-------------------------------------------------+

¦11¦Ожидаемые конечные  ¦Краткая качественная и количественная            ¦

¦  ¦результаты          ¦характеристика ожидаемых конечных результатов    ¦

L--+--------------------+--------------------------------------------------

Приложение  2 
к постановлению администрации 
Чистопольского сельсовета

Коченевского района

Новосибирской области

#### МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

#### 1. Общие положения

Настоящая Методика оценки эффективности реализации муниципальных целевых программ (далее - Методика) устанавливает порядок оценки эффективности муниципальных целевых программ Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области  (далее - Программа), необходимость внесения в них изменений и дополнений.

2. Порядок проведения оценки эффективности

2.1. По каждой Программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации.

2.2. После завершения очередного финансового года муниципальный заказчик Программы представляет в бухгалтерию администрации  годовой отчет о реализации Программы для осуществления оценки эффективности ее реализации.

2.3. Для выявления степени достижения запланированных результатов и намеченных целей фактически достигнутые результаты сопоставляются с их плановыми значениями с формированием абсолютных и относительных отклонений.

По каждому направлению в случае существенных различий (как положительных, так и отрицательных) данных между плановыми и фактическими значениями показателей проводится анализ факторов, повлиявших на данное расхождение. Для каждой группы факторов, внутренних и внешних, оценивается их влияние на отклонение показателя от плановых (прогнозируемых) значений.

2.4. По результатам факторного анализа обосновываются изменение тактических задач, состава и количественных значений показателей, а также изменение объемов финансирования данной Программы на очередной финансовый год.

2.5. По результатам оценки эффективности реализации Программы органами управления администрации не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта решения о бюджете Чистопольского сельсовета  на очередной финансовый год и плановый период в Совет депутатов Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию Программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующей Программы муниципальных контрактов в бюджете администрации предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

#### 3. Критерии оценки эффективности реализации Программы

Критериями эффективности муниципальных целевых программ являются следующие:

3.1. Соответствие Программы системе приоритетов социально-экономического развития Чистопольского сельсовета Коченевского района Новосибирской области (К1).

3.2. Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода (К2).

3.3. Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализации Программы (К3).

3.4. Уровень финансового обеспечения Программы и его структурные параметры (К4).

3.5. Организация управления и контроля за ходом исполнения Программы (К5).

Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с балльной системой оценки, определенной приложением к настоящей Методике.

Интегральный (итоговый) показатель оценки эффективности Программы (К) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям по формуле:

#### К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5

Для оценки итоговых интегральных оценок может использоваться следующая качественная шкала:

-----------------------------------+---------------------------------------

¦Суммарное значение интегрального  ¦Качественная характеристика Программы ¦

¦показателя К                      ¦                                      ¦

+----------------------------------+--------------------------------------+

¦от 45 до 50 баллов                ¦Эффективная                           ¦

+----------------------------------+--------------------------------------+

¦от 35 до 45 баллов                ¦Достаточно эффективная                ¦

+----------------------------------+--------------------------------------+

¦от 25 до 35 баллов                ¦Малоэффективная                       ¦

+----------------------------------+--------------------------------------+

¦менее 25 баллов                   ¦Неэффективная                         ¦

-----------------------------------+---------------------------------------

Приложение 
к Методике

#### СИСТЕМА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

---------+------------------------+------------------------------+---------

¦Критерий¦Формулировка критерия   ¦Содержание критерия           ¦Балльная¦

¦        ¦                        ¦                              ¦система ¦

¦        ¦                        ¦                              ¦оценки  ¦

+--------+------------------------+------------------------------+--------+

¦К1      ¦Соответствие Программы  ¦1. Проблема отнесена          ¦      10¦

¦        ¦системе приоритетов     ¦нормативными правовыми актами ¦        ¦

¦        ¦социально-экономического¦муниципального уровня к       ¦        ¦

¦        ¦развития Чистопольского ¦приоритетным задачам          ¦        ¦

¦        ¦сельсовета              ¦социально-экономического      ¦        ¦

¦        ¦                        ¦развития, решаемым, в том     ¦        ¦

¦        ¦                        ¦числе программно-целевыми     ¦        ¦

¦        ¦                        ¦методами, и соответствует     ¦        ¦

¦        ¦                        ¦проблемной отрасли одной или  ¦        ¦

¦        ¦                        ¦нескольких действующих или    ¦        ¦

¦        ¦                        ¦разрабатываемых федеральных,  ¦        ¦

¦        ¦                        ¦областных и муниципальных     ¦        ¦

¦        ¦                        ¦целевых программ или их       ¦        ¦

¦        ¦                        ¦подпрограмм                   ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦2. Проблема не отнесена       ¦       5¦

¦        ¦                        ¦нормативными правовыми актами ¦        ¦

¦        ¦                        ¦Коломенского муниципального   ¦        ¦

¦        ¦                        ¦района, но характеризуется    ¦        ¦

¦        ¦                        ¦показателями, значения которых¦        ¦

¦        ¦                        ¦значительно (более чем на 30%)¦        ¦

¦        ¦                        ¦отличаются от среднероссийских¦        ¦

¦        ¦                        ¦или среднеобластных в худшую  ¦        ¦

¦        ¦                        ¦сторону и имеют               ¦        ¦

¦        ¦                        ¦неблагоприятную динамику)     ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦3. Проблема не отнесена       ¦       0¦

¦        ¦                        ¦нормативными правовыми актами ¦        ¦

¦        ¦                        ¦и материалы программного      ¦        ¦

¦        ¦                        ¦документа не позволяют сделать:        ¦

¦        ¦                        ¦однозначных выводов об        ¦        ¦

¦        ¦                        ¦имеющихся неблагоприятных     ¦        ¦

¦        ¦                        ¦тенденциях                    ¦        ¦

+--------+------------------------+------------------------------+--------+

¦К2      ¦Постановка в Программе  ¦1. Наличие федеральной или    ¦      10¦

¦        ¦задач, условием решения ¦областной целевой программы   ¦        ¦

¦        ¦которых является        ¦аналогичной направленности,   ¦        ¦

¦        ¦применение              ¦которая содержит рекомендации ¦        ¦

¦        ¦программно-целевого     ¦о разработке исполнительными  ¦        ¦

¦        ¦метода                  ¦органами местного             ¦        ¦

¦        ¦                        ¦самоуправления соответствующих¦        ¦

¦        ¦                        ¦программ                      ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦2. Программный документ       ¦       5¦

¦        ¦                        ¦соответствует критерию, но в  ¦        ¦

¦        ¦                        ¦перечне мероприятий           ¦        ¦

¦        ¦                        ¦значительное количество       ¦        ¦

¦        ¦                        ¦представляет собой текущую    ¦        ¦

¦        ¦                        ¦деятельность органов          ¦        ¦

¦        ¦                        ¦управления администрации и    ¦        ¦

¦        ¦                        ¦подведомственных им           ¦        ¦

¦        ¦                        ¦учреждений. Кроме того, часть ¦        ¦

¦        ¦                        ¦мероприятий Программы         ¦        ¦

¦        ¦                        ¦дублирует мероприятия других  ¦        ¦

¦        ¦                        ¦муниципальных целевых программ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦3. Программный документ не    ¦       0¦

¦        ¦                        ¦соответствует критерию        ¦        ¦

+--------+------------------------+------------------------------+--------+

¦К3      ¦Уровень проработки      ¦1. Наличие в Программе целевых¦      10¦

¦        ¦целевых показателей и   ¦показателей эффективности     ¦        ¦

¦        ¦индикаторов             ¦Программы, динамики           ¦        ¦

¦        ¦эффективности реализации¦показателей по годам          ¦        ¦

¦        ¦Программы               ¦реализации Программы. В случае¦        ¦

¦        ¦                        ¦отсутствия статистических     ¦        ¦

¦        ¦                        ¦сведений разработаны методы   ¦        ¦

¦        ¦                        ¦расчета текущих значений      ¦        ¦

¦        ¦                        ¦показателей                   ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦2. В Программе рассчитаны     ¦       5¦

¦        ¦                        ¦целевые показатели            ¦        ¦

¦        ¦                        ¦эффективности реализации      ¦        ¦

¦        ¦                        ¦Программы. Методика расчета   ¦        ¦

¦        ¦                        ¦этих показателей в Программе  ¦        ¦

¦        ¦                        ¦отсутствует                   ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦3. Целевые показатели         ¦       0¦

¦        ¦                        ¦эффективности Программы       ¦        ¦

¦        ¦                        ¦отсутствуют                   ¦        ¦

+--------+------------------------+------------------------------+--------+

¦К4      ¦Уровень финансового     ¦1. Финансовое обеспечение     ¦      10¦

¦        ¦обеспечения Программы и ¦Программы из всех источников  ¦        ¦

¦        ¦его структурные         ¦финансирования составило свыше¦        ¦

¦        ¦параметры               ¦80 процентов от               ¦        ¦

¦        ¦                        ¦запланированного значения     ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦2. Финансовое обеспечение     ¦       5¦

¦        ¦                        ¦Программы из всех источников  ¦        ¦

¦        ¦                        ¦финансирования составило от 50¦        ¦

¦        ¦                        ¦до 80 процентов от            ¦        ¦

¦        ¦                        ¦запланированного значения     ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦3. Финансовое обеспечение     ¦       0¦

¦        ¦                        ¦Программы из всех источников  ¦        ¦

¦        ¦                        ¦финансирования составило      ¦        ¦

¦        ¦                        ¦менее 50 процентов от         ¦        ¦

¦        ¦                        ¦запланированного значения     ¦        ¦

+--------+------------------------+------------------------------+--------+

¦К5      ¦Организация управления и¦1. Ежегодный отчет о ходе     ¦      10¦

¦        ¦контроля за ходом       ¦реализации Программы полностью¦        ¦

¦        ¦исполнения Программы    ¦соответствует установленным   ¦        ¦

¦        ¦                        ¦требованиям и рекомендациям   ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦2. Ежегодный отчет о ходе     ¦       5¦

¦        ¦                        ¦реализации Программы не       ¦        ¦

¦        ¦                        ¦содержит полного объема       ¦        ¦

¦        ¦                        ¦сведений, что затрудняет      ¦        ¦

¦        ¦                        ¦объективную оценку хода       ¦        ¦

¦        ¦                        ¦реализации Программы          ¦        ¦

¦        ¦                        +------------------------------+--------+

¦        ¦                        ¦3. Отчет о ходе реализации    ¦       0¦

¦        ¦                        ¦Программы не соответствует    ¦        ¦

¦        ¦                        ¦установленным требованиям и   ¦        ¦

¦        ¦                        ¦рекомендациям и должен быть   ¦

¦        ¦                        ¦переработан                   ¦        ¦

---------+------------------------+------------------------------+---------