### УТВЕРЖДАЮ:

### ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧИСТОПОЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧЕНЁВСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ    С.Н.  КРАСИЧ

### ______________________/_____________________________

### (подпись)					(дата)

ПЛАН по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры

на 2019-2020 годы

| ### № | ### Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  | ### Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | ### Плановый срок реализации мероприятия | ### Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) |  | ### Сведения о ходе реализации мероприятия2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ### реализованные меры по устранению выявленных недостатков | ### фактический срок реализации |
| ### I. | ### Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 1.1. | ### Неполная информация о деятельности организации, её актуальности на общедоступных информационных ресурсах |  | ### Контроль за обязательным размещением полной и достоверной информации о деятельности учреждения культуры на собственном сайте, страничке на сайте администрации муниципального образования. Регулярное обновление информации на сайте www.bus.gov.ru . |  |  | ### ежемесячно | ### Глава муниципального образования Красич С.Н., Директор СДК Сентерёва О.В. |  | ### Выполнить рекомендации письма по устранению недостатков, выявленных в результате независимой оценки качества | ### 1.05.2019 |
| ### 1.2. | ### Отсутствие собственного сайта учреждения культуры |  | ### Разработать и создать общий информационный портал учреждения культуры |  |  | ### 2020 | ### Директор СДК Сентерёва О.В. |  | ### Включить в бюджет 2020 года финансирование создания портала | ### 2020 |
| ### 1.3. | ### Отсутствие дистанционного способа обратной связи и взаимодействия с получателями услуг на официальном сайте учреждения |  | ### Разместить ссылки на сайт администрации района и администрации МО Чистопольского сельсовета, где можно выразить мнение потребителя услуг культуры в отношении МКУ Чистопольский СДК, подать электронное заявление и т.д. |  |  | ### 2020 | ### Глава муниципального образования Красич С,Н., Директор СДК Сентерёва О.В. |  | ### Обучить специалиста администрации МО, ведущего сайт, директора СДК | ### 2020 |
| ### II. | ### Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Совокупная оценка по критерию – 90,4% |  |  | ### Продолжить работу по улучшению комфортных условий предоставления услуг в МКУ Чистопольский СДК: провести ремонт, заменить кресла зрительного зала в Чистопольском СДК, обновить современное оборудование и т.д. |  | ### Весь период |  | ### Глава муниципального образования Красич С.Н., Директор СДК Сентерёва О.В. , УКС и МП | ### Планировать бюджет муниципального образования | ### Весь период |
| ### III. | ### Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.1 | ### Недостаточное создание условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими получателями услуг |  | ### Обустроить прилегающую к МКУ Чмстопольский СДК территорию для беспрепятственного доступа инвалидов наличием выделенной автостоянки для автотранспортных средств инвалидов.. ### Обеспечить доступность инвалидам получать услуги наравне с другими пользователями включая : - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации значками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, - обеспечение учреждения звуковой системой оповещения и информирования, |  |  | ### 2019-2020 гг. | ### Директор СДК Сентерёва О.В. ### Директор СДК Сентерёва О.В |  | ### Планировать бюджет. ### Сотрудничество с УКСиМП. ### . | ### 2020 |
| ### IV. | ### Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Совокупная оценка по критерию – 98,86% | ### Поддерживать на достигнутом уровне |  |  | ### Весь период |  |  | ### Директор СДК Сентерёва О.В | ### Работаем на основании принятого Постановления от 07.03.2013 №517 об утверждении Кодекса профессиональной этики работников учреждений культуры | ### Весь период |
| ### V. | ### Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Совокупная оценка по критерию – 98,52% |  | ### Поддерживать на достигнутом уровне |  |  | ### Весь период | ### Глава муниципального образования, Красич С.Н. Директор СДК Сентерёва О.В. |  |  | ### Весь период |